## 01.07.2021
| Отчет о реализации государственных программ Республики Тыва на 01.01.2023 | [11 empty] | Приложение №1
Объемы финансирования (тыс. руб.)
Наименование государственных программ | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Республиканский бюджет |  |  |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года)
| план | факт | план | факт | Предусмотрено программой | Утверждено на 2022 год законом о бюджете РТ | Предусмотрено уточненной бюджетной росписью на отчетный период | Исполнено (Кассовые расходы) | план | факт | план | факт
Всего | [10 empty] | 0 | 0
1 .Государственная программа Республики Тыва "Формирование современной городской среды 2018-2024 годы" | 164923.71 | 164923.71 | 161681.5 | 161681.5 | 1616.727 | 1616.727 | 1616.727 | 1616.727 | 1625.483 | 1625.483 | 0 | 0 | Общая строительная готовность по 26 общественным территориям составляет 100%. Контрактование - 100 %.
1.1. Благоустройство дворовых и общественных территорий многоквартирных домов | 88423.71 | 88423.71 | 86681.5 | 86681.5 | 866.727 | 866.727 | 866.727 | 866.727 | 875.483 | 875.483 | - | - | Средняя строительная готовность по 26 общественным территориям составляет 100%. Контрактование - 100%
1.2 Реализация проектов благоустройства муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 76500 | 76500 | 75000 | 75000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | - | - | Строительная готовность - 99%
| еще мб | 41097.059 |  | хх |  |  |  | хх
| прибавить | [6 empty] | 1511 8

## 01.01.2021 (hidden)
| Отчет о реализации государственных программ Республики Тыва на 01.03.2021 год. | [11 empty] | Приложение №1
Объемы финансирования (тыс. руб.)
Наименование государственных программ | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Республиканский бюджет |  |  |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года)
| план | факт | план | факт | Предусмотрено программой | Утверждено на 2020 год законом о бюджете РТ | Предусмотрено уточненной бюджетной росписью на отчетный период | Исполнено (Кассовые расходы) | план | факт | план | факт
Всего | [10 empty] | 0 | 0
Государственная программа Республики Тыва "Обеспечение доступным и комфортным жильем на 2014-2020 годы" | 2100653.559 | 0 | 2025373.6 | 0 | 70708.61 | 70708.61 | 70708.614 | 0 | 5572.645 | 0 | 0 | 0
1. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 117225.789 | 0 | 111527.9 | 0 | 1126.54 | 1126.54 | 1126.544 | 0 | 4571.345 | 0 | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья с Минстроем России от 25 декабря 2020 г. № 069-09-2021-230. Предусмотрены средства в размере: 112 654,444 тыс. рублей на предоставление социальных выплат 163 молодым семьям, из них: - 111 527,900 тыс. рублей из федерального бюджета; - 1 126,540 тыс. рублей из республиканского бюджета. В Законе Республики Тыва № 677-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию мероприятия в 2021 году предусмотрены средства из местного бюджета в размере 4 571,345 тыс. рублей. Финансирование начнется с апреля.
Мероприятия | 117225.789 | 0 | 111527.9 | 0 | 1126.54 | 1126.54 | 1126.544 | 0 | 4571.345 | 0 | 0 | 0
Обеспечение жильем молодых семей | 117225.789 | 0 | 111527.9 |  | 1126.54 | 1126.54 | 1126.544 |  | 4571.345 |  |  | 0
2. Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике Тыва" | 6341.7 | 0 | 0 | 0 | 6341.7 | 6341.7 | 6341.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия | 6341.7 | 0 | 0 | 0 | 6341.7 | 6341.7 | 6341.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике Тыва | 6341.7 | 0 | 0 | 0 | 6341.7 | 6341.7 | 6341.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство культуры Республики Тыва | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство образования и науки Республики Тыва | 2341.7 | 0 | 0 | 0 | 2341.7 | 2341.7 | 2341.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство спорта Республики Тыва | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. Подпрограмма"Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Тыва на 2021- 2025 годы" | 1933177.47 | 0 | 1913845.7 | 0 | 19331.77 | 19331.77 | 19331.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Размер предотвращенного ущерба от возможного разрушения жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в результате землетрясений | 1933177.47 | 0 | 1913845.7 | 0 | 19331.77 | 19331.77 | 19331.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. Подпрограмма "Развитие промышленности строительных материалов и внедрения композитных материалов Республики Тыва" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кирпич керамический | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Железобетонные конструкции и изделия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. Подпрограмма " Территориальное планирование и комплексное развитие территорий" | 43908.6 | 0 | 0 | 0 | 43908.6 | 43908.6 | 43908.6 | 0 | 1001.3 | 0 | 0 | 0
актуализация документов территориального планирования Республики Тыва – 100 процентов; | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разрабатывается задание на проектирование, осуществляется сбор исходных данных
актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образо ваний – 100 процентов; | 36408.6 | 0 | 0 | 0 | 36408.6 | 36408.6 | 36408.6 | 0 | 1001.3 | 0 | 0 | 0 | Разрабатывается проект соглашения с муниципальными образованиями, заключение планируется с 29.03.2021
наличие проектно-сметной документации по проектам пла нировки микрорайонов с наружными инженерными сетями – 5 ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Готовятся документы для публичных слушаний
Проект комплексной застройки территории по ул. Иркутская, г. Кызыла | [12 empty] | Проведены инженерно-изыскательские работы на площади 27,6 га, планируемой к застройке. Выполняется окончательный вариант планировки территории с учетом замечаний мэрии г. Кызыла и Минстроя РТ, по размещению жилых домов и социальных объектов. По результатам согласования выполненных работ 1 и 2 этапов, мэрией г. Кызыла будут проведены публичные слушания. Проектная организация приступит к 3 этапу выполнения проекта "Наружные инженерные сети". Начата работа с ресурсоснабжающими организациями по предоставлению ТУ на техприсоединение. Ведутся расчеты по требуемым мощностям инженерного обеспечения микрорайона.
Проектирование строительства очистного сооружения в г. Кызыл Республики Тыва. | [12 empty] | Заключен государственный контракт на инженерные изыскания, проектные и экспертные работы с Федеральным государственным унитарным предприятием «Главное строительное управление Федеральной службы исполнения наказаний» (ФГУП ГСУ ФСИН России) от 26 ноября 2020 г. № 207-20 на сумму 59 700,0 тыс. рублей. Сроком исполнения до 1 июля 2020 г. Выплачен аванс в сумме 17 910,0 тыс. рублей. С ООО «Водоканал-Сервис» заключены 2 договора субаренды (без оплаты) (до 20.09.2021 г.) от 22 октября 2020 г. на земельные участки с кадастровыми номерами 17:18:0106012:451 площадью 20 342 м2 и 17:18:0106012:2 площадью 292 234,61м2. В ДАГИЗО мэрии г. Кызыла направлена заявка на выдачу ГПЗУ от 7 октября №РМ-06-4919. Проектным предприятием подготовлено ГПЗУ и направлено в ДАГИЗО от 23 декабря 2020 г. на корректировку и утверждение. От АО «Тывасвязьинформ» получены ТУ от 22 декабря 2020 г. № 337 на телефонизацию и интернет. Согласованна программа работ на выполнение инженерно-геодезических изысканий, инженерно-геологических изысканий, инженерно-экологических изысканий; инженерно-гидрометеорологических изысканий; программа работ на выполнение сейсмического микрорайонирования. Заказчику представлена документация в электронном виде (технические отчеты по инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям, по сейсмомикрорайонированию, по результатам визуального обследования строительных конструкций . Разрабатывается проектное решение по технологии.
Строительство очистных сооружений канализации г. Шагонар Улуг-Хемского района Республики Тыва. | [12 empty] | Заключен ГК с ООО «Союз Энергетиков Поволжья» (г. Тольятти) от 07.12.2020 г. № 208-20 на сумму 12 500,0 тыс. рублей. Окончание работ в течение 6 календарных месяцев с даты заключения контракта, но не позднее 30 июня 2021 года. Профинансирован аванс в размере 3 750,0 тыс. рублей. Представителем проектного предприятия проводился сбор исходных данных в г. Шагонаре. Представлен расчет потребности в тепле и сравнение вариантов организации теплоснабжения от централизованной сети или угольной котельной. По расчету на теплоснабжение требуется 0,468 Гкал/ч. Расчет направлен ТЭК 4 для определения стоимости затрат и теплопотерь.
Строительство очистных сооружений канализации с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района Республики Тыва. | [12 empty] | Заключен ГК от 07.12.2020 г. № 210-20 с ООО «Сибпроект», г. Новосибирск на сумму 7 173,6942 тыс. рублей. Окончание работ: в течение 6 календарных месяцев с даты заключения контракта, но не позднее 30 июня 2021 года. Профинансирован аванс в размере 1 198,1852 тыс. рублей. Проводится сбор исходных данных, определяется мощность очистных.Заключен договор на земельный участок от 20 октября 2020 г. без № сроком действия до 20 сентября 2021 г. на земельном участке с кадастровым номером 17:15:0301013:682 площадью 17 869 м2. От АО «Тывасвязьинформ» получены ТУ от 22 декабря 2020 г. № 335.