## 01.01.2023
СВОД комплексный план по реализации мероприятий государственной программы
по состоянию на 01.01.2023г.
| Наименование госпрограммы | Всего | ФБ | РБ | Плановые мероприятия/достижение | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года) | Сроки исполнения | Ответственный
| Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Тыва на 2019-2025 годы | 302774.3859 | 263240.4179 | 39533.968
1 | на территории пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна по этапу 2019 года | 0 | 0 | 0 | Этап 2019 года завершен, расселены из 105,7 кв м непригодного жилья 3 семьи или 6 человек, во введенные 2 дома по ул. Иркутская, д. 6 и ул. Московская, д. 122 в г. Кызыле. |  | 30.12.2022 | Монгуш Р.А.
2 | пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна, с.Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна, этап 2020 года | 13866.1695 | 4488.9105 | 9377.259 | Этап 2020 года выполнен на 100%, расселены из 1 383,8 кв м непригодного жилья 28 семей или 73 человек, во введенные 2 дома ул. Московская, д. 122 и ул. Московская, д. 123 в г. Кызыле и 2 дома по ул. Юбилейная, д. 9, ул. Юбилейная, д. 13 в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна (на 01.01.2023 договоры не зарегистрированы по 5 семьям). |  | 30.12.2022
3 | с.Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна и г. Кызыл, этап 2021 года | 73057.7645 | 45074.7085 | 27983.056 | Этап 2021 года выполнен на 56%, расселены из 1 391,7 кв м непригодного жилья 23 семей или 65 человек, во введенные 3 дома ул. Иркутская, д. 9/1,9/2 и ул. О. Саган-оола, д. 4/2 в г. Кызыле и 2 дома по ул. Юбилейная, д. 9, ул. Юбилейная, д. 13 в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна (на 01.01.2023 договоры не зарегистрированы по 5 семьям). |  | 30.12.2022
4 | с.Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна и г. Кызыл, этап 2022года | 215850.452 | 213676.799 | 2173.653 | По этапу 2022 года заключены 4 государственных контракта на приобретение путем строительства 50 помещений общей площадью 2 257 кв. м на общую сумму 215,850 млн. рублей в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна или 100% Начато строительство 3 многоквартирных домов по ул. Юбилейная, д. 15, ул. Первомайская, д. 6,11 в с. Хову-Аксы. Профинансировано: 99258,69 тыс. рублей |  | 30.12.2023