## на 01.01.2023
Информация о целевых индикаторах государственных и адресных программ Республики Тыва, курируемых Министерством строительства и ЖКХ РТ, за январь-декабрь 2022 года
№ п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2016 год | 2019 год |  | % исполнения | 2020 год |  |  |  |  | % исполнения | 2021 год |  | % исполнения | 2022 год |  | % исполнения | Примечание ( причины не достижения, факторы увеличения) | Ответственные исполнители
|  |  | факт | план | факт |  | план | факт | I полугодие | II полугодие | факт за 12 мес. |  | план | факт за 12 мес. |  | план | факт за 12мес.
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 10 | 11
1 | Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Тыва на 2013-2019 годы. За 12 мес 2022 года достигнуты - 5 индикатора, частично достигнуты -0 , не достигнуты - 0
1 | Ликвидация жилищного фонда:
1.1 | Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва", г. Чадан Дузн-Хемчикского коджууна, этап 2013 года | кв.м | 3740.6 | 11607.7 | 80.1 | 0.6901% | 8889.2 |  | 0 |  | 756 | 8.505% | 8133.2 | 2233,3 | 27.46% | 4910.2 | 4910.2 | 100% | *По этапу 2013 года программы переселения граждан на 01.01.2023 расселено 20 570,8 кв.м. аварийного жилья, 553 помещений или 1 362 чел., в том числе за 2022 год расселено 4 910,2 кв. м, 122 помещений или 289 человек. | Отдел ЖКХ - Монгуш Р.А
1.2 | Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва", г. Чадан Дузн-Хемчикского коджууна, этап 2014 года | кв.м | 601.3 | 5343.9 | 2731.9 | 51.12% | 2505.5 |  | 0 |  | 986.4 | 39.37% | 1519,1 | 742,6 | 48.88% | #VALUE! | 776.5 | #VALUE! | *По этапу 2014 года программы переселения граждан на 01.01.2023 г. расселено 13 819,0 кв.м. аварийного жилья, 388 помещений или 1 142 чел., в том числе за 2022 год расселено 776,5 кв. м, 20 помещений или 41 человек.
1.3 | Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва", пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна, этап 2015 года | кв.м | 2096.92 | 8206.97 | 1221.1 | 14.88% | 6948.6 |  | 0 |  | 1456.7 | 20.96% | 5491,9 | 3246,6 | 59.12% | 2322.4 | 2322.4 | 100% | * По этапу 2015 года программы переселения граждан на 01.01.2023 г. расселено 14 491,59 кв.м. аварийного жилья, 373 семей или 1 007 чел., в том числе за 2022 год расселено 2 322,4 кв. м, 55 помещений или 91 человек.
1.4 | Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва", г. Туран Пий-Хемского кожууна, этап 2016 года | кв.м | 2741.2 | 9173.7 | 2151.1 | 23.45% | 6927.8 |  | 242 |  | 3717.9 | 53.67% | 3209,9 | 1280 | 39.88% | #VALUE! | 1929.9 | #VALUE! | * По этапу 2016 года программы переселения граждан на 01.01.2023 г. расселено 18 839,80 кв.м. аварийного жилья, 533 помещений или 1 533 чел., в том числе за 2022 год расселено 1 927,9 кв. м, 53 помещений или 131 человек.
1.5 | Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва", с.Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна, этап 2018 года | кв.м | 418 | 14573.8 | 6654.4 | 45.66% | 7919.4 |  | 0 |  | 780.7 | 9.858% | 7138,7 | 1978,4 | 27.71% | 5120.6 | 5120.6 | 100% | * По этапу 2018 года программы переселения граждан на 01.01.2023 г. расселено 14 534,1 кв.м. аварийного жилья, 367 помещений или 1 327 чел., в том числе за 2022 год расселено 5 120,60 кв. м, 141 помещений или 459 человек.
1.5.1 | в том числе: Кызыл | кв.м |  |  |  |  | 2610.4 |  |  |  | 780.7 | 29.91% | 1829.7 | 450.8 | 24.64% | 1339.2 | 1339.2 | 100%
1.5.2 | Хову-Аксы | кв.м |  |  |  |  | 5309 |  |  |  | 0 | 0% | 5309 | 1527.6 | 28.77% | 3781.4 | 3781.4 | 100%
2 | Переселение из аварийного жилищного фонда:
2.1 | Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва", г. Чадан Дузн-Хемчикского коджууна, этап 2013 года | человек | 257 | 706 | 4 | 0.5666% | 538 |  | 0 |  | 39 | 7.249% | 499 | 180 | 36.07% | 289 | 289 | 100%
2.2 | Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва", г. Чадан Дузн-Хемчикского коджууна, этап 2014 года | человек | 42 | 477 | 261 | 54.72% | 203 |  | 0 |  | 76 | 37.44% | 127 | 86 | 67.72% | 41 | 41 | 100%
2.3 | Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва", пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна, этап 2015 года | человек | 165 | 532 | 77 | 14.47% | 451 |  | 0 |  | 93 | 20.62% | 358 | 267 | 74.58% | 91 | 91 | 100%
2.4 | Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва", г. Туран Пий-Хемского кожууна, этап 2016 года | человек | 225 | 686 | 165 | 24.05% | 500 |  | 29 |  | 306 | 61.2% | 194 | 87 | 44.85% | 131 | 131 | 100%
2.5 | Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва", с.Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна, этап 2018 года | человек | 16 | 1329 | 311 | 23.4% | 702 |  | 0 |  | 78 | 11.11% | 624 | 163 | 26.12% | 459 | 459 | 100%
2.5.1 | в том числе: Кызыл | человек |  |  |  |  | 321 |  |  |  | 78 | 24.3% | 243 | 54 | 22.22% | 187 | 187 | 100%
2.5.2 | Хову-Аксы | человек |  |  |  |  | 381 |  |  |  | 0 | 0% | 381 | 109 | 28.61% | 272 | 272 | 100%
3 | Количество расселенных помещений: | ед.
3.1 | Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва", г. Чадан Дузн-Хемчикского коджууна, этап 2013 года | ед. |  |  |  |  | 241 |  |  |  | 20 | 8.299% | 221 | 77 | 34.84% | 122 | 122 | 100%
3.2 | Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва", г. Чадан Дузн-Хемчикского коджууна, этап 2014 года | ед. |  |  |  |  | 82 |  |  |  | 41 | 50% | 41 | 21 | 51.22% | 20 | 20 | 100%
3.3 | Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва", пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна, этап 2015 года | ед. |  |  |  |  | 171 |  |  |  | 39 | 22.81% | 132 | 77 | 58.33% | 55 | 55 | 100%
3.4 | Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва", г. Туран Пий-Хемского кожууна, этап 2016 года | ед. |  |  |  |  | 184 |  |  |  | 100 | 54.35% | 84 | 34 | 40.48% | 53 | 53 | 100%
3.5 | Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва", с.Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна, этап 2018 года | ед. |  |  |  |  | 211 |  |  |  | 19 | 9.005% | 192 | 51 | 26.56% | 141 | 141 | 100%
3.5.1 | в том числе: Кызыл | ед. |  |  |  |  | 84 |  |  |  | 19 | 22.62% | 65 | 15 | 23.08% | 50 | 50 | 100%
3.5.2 | Хову-Аксы | ед. |  |  |  |  | 127 |  |  |  | 0 | 0% | 127 | 36 | 28.35% | 91 | 91 | 100%