## Лист1
Государственное казенное учреждение Республики Тыва “Госстройзаказ” (осуществляет функции государственного заказчика-застройщика) |  |  | Матрица распределения полномочий между сотрудниками внутри организации, выполняющей функции государственного заказчика
№ п/п | Наименование мероприятия | Наименование субъекта взаимодействия
|  | Производственно- технический отдел | Отдел подготовки проектно-сметной документации | Контрактная служба | Примечание: О - отвечает за выполнение данной функции, организует ее исполнение, подготавливает и оформляет необходимый документ, в предоставляет исходные данные, информацию, необходимые для выполнения данной функции; У - участвует в выполнении данной функции; С - согласовывает подготовленный документ по функции; Р-принимает решение; К - контроль за выполнением функции.
1 | Обеспечение наполнения раздела «Управление проектами», для объектов капитального строительства, внесенных в ИСУП | О | __ | __
2 | Обеспечение наполнения раздела «Документация» для объектов капитального строительства, внесенных в ИСУП | У | О | __
3 | Обеспечение исполнения Постановления Правительства РТ от 21 июня 2023 г. № 417 «Об особенностях формирования и ведения исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств республиканского бюджета»; | У | О | О
4 | Получение и оформление исходных данных для проектирования объектов капитального строительства и реконструкции; | У, С, К | У | __
5 | Предпроектная подготовка; | __ | У, С | __
6 | Обеспечение прохождения проектом государственной экспертизы и утверждение документации в установленном порядке; | У | О | __
7 | Техническое сопровождение проектной стадии; | К | __ | __
8 | Оформление разрешительной документации на проведение реконструкции и строительства; | __ | О, Р, К | __
9 | Обеспечение получения технических условий на присоединение к инженерным сетям; | О, К | У | __
10 | Проведение строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства; | У | __ | __
11 | Обеспечение размещения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации заказов на выполнение работ по проектированию, реконструкции и строительству объектов, включенных в перечень республиканских строек; | У | У | О, К