## 13.01.2022
| Отчет о реализации государственных программ Республики Тыва на 13.01.2022 год. | [11 empty] | Приложение
Объемы финансирования (тыс. руб.)
Наименование государственных программ | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Республиканский бюджет |  |  |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года)
| план | факт | план | факт | Предусмотрено программой | Утверждено на 2020 год законом о бюджете РТ | Предусмотрено уточненной бюджетной росписью на отчетный период | Исполнено (Кассовые расходы) | план | факт | план | факт
Всего | [10 empty] | 0 | 0
Государственная программа Республики Тыва "Обеспечение доступным и комфортным жильем на 2014-2020 годы" | 516266.0521 | 514529.375 | 279635.861 | 276371.3013 | 31431.568 | 31431.568 | 31431.568 | 22959.4507 | 5198.623 | 5198.623 | 200000 | 210000
1. Подпрограмма " Территориальное планирование и комплексное развитие территорий" | 111908.1097 | 104765.025 | 95883.161 | 92618.6013 | 16024.9487 | 16024.9487 | 16024.9487 | 12146.4236 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы по территориальному планированию Республики Тыва | 3900.0222 | 1170 |  |  | 3900.0222 | 3900.0222 | 3900.0222 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен госконтракт 124-22 от 11.07.2022 с ООО НПИ "ЭНКО". Подрядчик представил акты на сумму контракта в ГКУ РТ "Госстройзаказ". В 2023 г. будет проходить согласование проекта СТП с ФОИВ, с субъектами, имеющими общую границу с РТ
Реализация проектов комплексной застройки в рамках ИП социально-экономического развития РТ | 108008.0875 | 103595.025 | 95883.161 | 92618.6013 | 12124.9265 | 12124.9265 | 12124.9265 | 10976.4236 | 0 | 0 | 0 | 0
Проект комплексной застройки территории по ул. Московская, г. Кызыла | 4503 | 4503 | 4457.97 | 4457.97 | 45.03 | 45.03 | 45.03 | 45.03 |  |  |  |  | Заключен ГК от 07.09.2020 г. № 209-20 с ООО «Гильдия современных проектов» (г. Санкт-Петербург) в сумме 34 000,0 тыс. рублей, срок до 31 декабря 2021 г. (включительно) или до полного исполнения обязательств по контракту Сторонами. Профинансированы 100 %. Проектным предприятием проект полностью разработан.Для скорейшего прохождения экспертизы ПСД микрорайона, заключено дополнительное соглашение от 23.09.2022 г. по исключению согласования сетей с ресурсоснабжающими организациями из технического задания на проектирование. Проектировщиками17.12.2022 г. проект загружен в Экспертизу. Заключен договор с Экспертизой от 30.12.22 г. №1/065-22. Экспертизой выданы сводные замечания от 02.02.23 г. в части систем водоснабжения и водоотведения, конструктивных решениях, тепловых сетей, мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в части организации строительства, сети связи, системы электроснабжения, охраны окружающей среды, раздела ПЗУ, по результатам инженерных изысканий и замечания по сводному сметному расчету. На сегодняшний день, проектным предприятием начаты работы по устранению замечаний, а также ООО «Геотех» отрабатываются замечания по инженерным изысканиям.
Проект комплексной застройки территории мкр. Спутник г. Кызыла | 2092.975 | 2092.975 | 2072 | 2072 | 20.975 | 20.975 | 20.975 | 20.975 |  |  |  |  | С ООО «Северо-западная инжиниринговая компания» (г. Санкт-Петербург) заключен ГК 07 декабря 2020 г. № 184-20 в сумме 14 300,0 тыс. рублей, срок до 31 декабря 2021 г. (включительно) или до полного исполнения обязательств по контракту Сторонами. Профинансировано 100 %. Проектным предприятием проект полностью разработан. Для скорейшего прохождения экспертизы ПСД микрорайона, заключено дополнительное соглашение от 27.09.2022 г. по исключению согласования с ресурсоснабжающими организациями из технического задания. Проектным предприятием проект загружен в Экспертизу 05.12.2022 г. ООО «СЗИК» заключен договор на прохождение госэкспертизы с ГАУ УГСЭ РТ от 28.12.22 г. в сумме 1 086 190,20 руб. 10.02.23 г. от Экспертизы представлены сводные замечания, вследствие чего проектным предприятием начаты работы по устранению замечаний. По замечаниям экспертизы ежедневно подгружаются откорректированные разделы.
Проект комплексной застройки "Иркутский" г. Кызыла | 3759.5 | 3759.5 | 3721.905 | 3721.905 | 37.595 | 37.595 | 37.595 | 37.595 |  |  |  |  | Заключен ГК от 14 декабря 2020 г. № 233-20 с ООО «АзияСтрой» (г. Иркутск) в сумме 6 460,500 тыс. рублей, срок до 31 декабря 2021 г. (включительно) или до полного исполнения обязательств по контракту Сторонами. Профинансированы 41,81 % - 2 701,000 тыс. рублей. Остаток 3 759,500 тыс. руб. Для скорейшего прохождения экспертизы ПСД микрорайона, заключено доп. соглашение №2 от 05.09.2022 г. по исключению согласования с ресурсными организациями. 02.11.2022 г. заключено дополнительное соглашение №3 по исключении ливневой канализации и корректировки кадастровых номеров земельных участков. Проект планировки и проект межевания утвержден Постановлением мэрии г. Кызыла от 15.12.2022 г. № 956. В связи с тем, что подрядчик с ноября 2022 г. не отвечал на звонки и письма, не выходил на контакт, ГКУ РТ "Госстройзаказ" в одностороннем порядке расторг контракт с ООО "Азия-Строй". Данный государственный контракт расторгнут на основании решения об одностороннем порядке от исполнения контракта и заключен контракт с ООО «Модуль» №188-22 от 20.12.2022 г. в сумме 4 177 222,23 руб, со сроками выполнения работ: в течение 6 календарных месяцев с даты заключения контракта, но не позднее 30 апреля 2023 г. Авансирование контрактом предусмотрено 50 % от цены контракта.Выплачены 3 759,00 тыс. руб.От 26.12.22 г. заключено допсоглашение: -об увеличении цены контракта на 10% - 417 722,23 руб.-авансирование в размере 50 % от цены контракта;-предусмотренные лимиты бюджетных обязательств: на 2022 г. – 3 759 500,00 руб, на 2023 г. – 417 722,23 руб. Заказчиком направлены материалы проектному предприятию для дальнейшего проектирования. На сегодняшний день, ООО «Модуль» ведется разработка инженерных сетей.От 10.03.2023 г. на уровне заместителя Председателя Правительства РТ проведено совещание с проектировщиком, на котором были рассмотрены замечания экспертизы.
Проект комплексной застройки территории "Преображенский", пгт. Каа-Хем | 1620.712 | 1620.712 | 1604.5 | 1604.5 | 16.212 | 16.212 | 16.212 | 16.212 |  |  |  |  | Заключен с ООО «Модуль» государственный контракт от 28 октября 2020 г. № 171-20 в сумме 18 000,00 тыс. рублей, срок до 31 декабря 2021 г. (включительно) или до полного исполнения обязательств по контракту Сторонами. Профинансированы 100 %. По прохождению Экспертизы разделены на 3 этапа: По этапу на Водозабор: Получено положительное заключение госэкспертизы №17-1-1-3-042355-2022 от 29.06.2022г. По этапу Канализация: Получено положительное заключение госэкспертизы №17-1-1-3-070435-2022 от 04.10.2022г По этапу инженерных сетей микрорайона: В данный момент, Экспертизой выданы замечания по сметной части. Заказчиком от 02.02.23 г. в АО «Тываэнерго» направлено письмо о выдаче ТУ на устройство параллельного следования и пересечения с существующей ЛЭП 10 кВ проектируемых сетей водопровода, прокладываемого вдоль трассы Кызыл-Сарыг-Сеп, и о согласовании альбома В-ППО (проект полосы отвода) водозабора с сетями водовода по микрорайону. Ответ предоставлен от 28.02.23 г., после чего направлен проектному предприятию. На сегодняшний день, Экспертизой повторно выданы замечания по сметному расчету, после чего ООО «Модуль» устраняются замечания. Положительное заключение экспертизы ожидается до конца марта 2023 г.
Проект планировки и проект межевания с наружными инженерными сетями,по ул. Полигонная, г. Кызыл | 4693.2181 | 2310 | 4646.2 | 2286.8577 | 47.0181 | 47.0181 | 47.0181 | 23.1423 |  |  |  |  | ГК №344-21 от 20.12.2021 г. заключен с ООО «Модуль» на сумму 6 704 597,30 рублей, срок до 31 декабря 2022 г. (включительно) или до полного исполнения обязательств по контракту Сторонами. Профинансированы 100 %. Проектным предприятием загружен проект в Экспертизу и заключен договор от 23.12.2022 г. № 1/053-22. Экспертизой выданы замечания от 08.02.23 г. по проектной и сметной части, вследствие чего устраняются проектным предприятием. Договор с экспертизой продлен до 18.04.23 г.
Проект планировки и проект межевания с наружными инженерными сетями, мкр. Юбилейный, с. Сукпак | 12188.75 | 12188.75 | 12066.8625 | 12066.8625 | 121.8875 | 121.8875 | 121.8875 | 121.8875 |  |  |  |  | ГК №338-21 от 10.12.2021 г. заключен с ООО «Дорстройпроект» на сумму 17 412,500 тыс. руб., срок до 31 декабря 2022 г. (включительно) или до полного исполнения обязательств по контракту Сторонами. Профинансированы 100%. От АО «Тываэнерго» получено Заключение о возможности электроснабжения №1.9/1/808 от 13.10.2022 г. Проведены публичные слушания и проект планировки и проект межевания территории по данному микрорайону утвержден Администрацией Кызылского кожууна от 09.08.22 г. №134. Проектная документация ООО «Дорстройпроект» загружена в Экспертизу от 19.12.22 г., заявление №2022/12/19-00082. Экспертизой выданы замечания по проекту. На сегодняшний день, проектным предприятием устраняются замечания по инженерно-геологическим изысканиям.
Проект планировки и проект межевания с наружными инженерными сетями, юго-восточнее Радиостанции вдоль автодороги Кызыл-Сарыг-Сеп, пгт. Каа-Хем | 12188.75 | 12188.75 | 12066.8625 | 12066.8625 | 121.8875 | 121.8875 | 121.8875 | 121.8875 |  |  |  |  | ГК №337-21 от 10.12.2021 г. заключен с ООО «Дорстройпроект» на сумму 17 412,500 тыс. руб., срок до 31 декабря 2022 г. (включительно) или до полного исполнения обязательств по контракту Сторонами. Профинансированы 100%. Проведены публичные слушания и проект планировки и проект межевания территории по данному микрорайону утвержден Администрацией Кызылского кожууна от 31.08.22 г. №144. Администрацией Кызылского кожууна выданы технические условия к системе теплоснабжения от 09.12.2022 г. №3921, вследствие чего направлены проектному предприятию для загрузки материалов в ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы РТ». Проектным предприятием загружены инженерные изыскания в ГАУ УГСЭ РТ и заключен договор с Экспертизой от 14.11.22 г. для прохождения госэкспертизы. Проектная документация ООО «Дорстройпроект» загружена в Экспертизу от 19.12.22 г., заявление №2022/12/12-00041. Экспертизой выданы замечания по проекту. На сегодняшний день, проектным предприятием устраняются замечания по инженерно-геологическим изысканиям.
Строительство инж. Сетей для комплексной застройки территорий по ул. Юбилейная и Первомайская с. Хову-Аксы | 30699.637 | 28669.7925 | 30392.6406 | 28383.0947 | 306.9964 | 306.9964 | 306.9964 | 286.6979 |  |  |  |  | ГУП РТ «ТЭК-4» подключен к централизованному теплоснабжению и ООО «Суугу» подключен к централизованному водоснабжению и водоотведению многоквартирный дом по ул. Юбилейная, д. 9 в с. Хову-Аксы,
Техприсоединение к инж. сетям для комплексной застройки территорий по ул. Юбилейная и Первомайская с. Хову-Аксы | 36261.5454 | 36261.5454 | 24854.2204 | 25958.549 | 11407.325 | 11407.325 | 11407.325 | 10302.9965 |  |  |  |  | По договору № 194-20 от 19.11.2020 г. с ГУП РТ «УК ТЭК-4» на строительство наружных инженерных сетей для комплексной застройки территории мкрн. «Юбилейный» и мкрн. «Первомайский» в п. Хову-Аксы Чеди-Хольского района в связи с увеличением заявленной нагрузки и изменения установленной платы (тарифов) за подключение к системе теплоснабжения, в соответствии с п. 11 (1) постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
4. Подпрограмма "Развитие промышленности строительных материалов и внедрения композитных материалов Республики Тыва" | 54699.4941 | 54200 | 53660 | 53660 | 1039.4941 | 1039.4941 | 1039.4941 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено соглашение №10-2022-00292 от 26 июля 2022 года между Министерством строительства Республики Тыва и ООО «Бастион» на общую сумму 54,2 млн. рублей. В настоящее время финансирование направлено на счет ООО «Бастион».
3. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 336605.423 | 346605.423 | 130092.7 | 130092.7 | 1314.1 | 1314.1 | 1314.1 | 1314.1 | 5198.623 | 5198.623 | 200000 | 210000 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей с Минстроем России от 25 декабря 2021 г. № 069-09-2022-140. В соответствии с соглашением предусмотрены финансовые средства в размере 131 406,800 тыс. рублей на предоставление социальных выплат 155 молодым семьям, из них: - 130 092,700 тыс. рублей из федерального бюджета; - 1 314,100 тыс. рублей из республиканского бюджета. В Законе Республики Тыва № 787-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2021 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию мероприятия в 2022 году предусмотрены средства из местного бюджета в размере 5198,623 тыс. рублей. Заключены соглашения о предоставлении субсидии между Минстроем РТ и муниципальными образованиями республики (17 кожуунов и 2 городских округа). В 2022году освоение денежных средств составляет 100% и выданы жилищные сертификаты 161 молодым семьям.
Обеспечение жильем молодых семей | 336605.423 | 346605.423 | 130092.7 | 130092.7 | 1314.1 | 1314.1 | 1314.1 | 1314.1 | 5198.623 | 5198.623 | 200000 | 210000
4. Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике Тыва" | 13053.0252 | 8958.9271 | 0 | 0 | 13053.0252 | 13053.0252 | 13053.0252 | 8958.9271 | 0 | 0 | 0 | 0
Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике Тыва | 13053.0252 | 8958.9271 | 0 | 0 | 13053.0252 | 13053.0252 | 13053.0252 | 8958.9271 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство культуры Республики Тыва | 529.0079 | 529.0079 | 0 | 0 | 529.0079 | 529.0079 | 529.0079 | 529.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках реализации Порядка предоставления субсидий на приобретение жилья в Республике Тыва работникам государственных учреждений культуры и искусства Республики Тыва, утверждённого постановлением Правительства Республики Тыва от 1 июня 2016 года № 212, Министерством культуры и туризма Республики Тыва в период с 1 июля 2022 г. по 25 июля 2022 г. был осуществлён приём заявок работников, претендующих на получение субсидии.По истечении указанного периода поступило 11 заявок, из них по по Постановлению Правительства РТ от 24.11.2022г №665-р утверждено список получателей субсидии на приобретение жилья 4 работники культуры.
Агенство по делам молодежи Республики Тыва | 5524.0173 | 5429.9192 | 0 | 0 | 5524.0173 | 5524.0173 | 5524.0173 | 5429.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | За период с января по декабрь 2022 года общая сумма выплат получателям субсидий на компенсацию части затрат по ипотечным кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилья в Республике Тыва (далее – получатели субсидий) составила 5 429 919,20 руб. В декабре 2022 года выплаты произведены 61 получателям субсидий на общую сумму 444 344,56 руб.
Министерство спорта Республики Тыва | 7000 | 3000 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Договоры о предоставлении субсидии на строительство (приобретение) жилья заключены с указанным спортсменом 09.06.2022 и денежные средства перечислены на их расчетные счета 10.06.2022 г. в полном объеме, а именно – Монгуш Начыну Олзеевичу, спортсмену Республики Тыва, члену сборной команды РФ по спортивной (вольной) борьбе, завоевавшему 2 место на первенстве Европы - 2021 г.
5. Подпрограмма"Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Тыва на 2021- 2025 годы" | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансовые средства не предусмотрены.

## 01.01.2021 (hidden)
| Отчет о реализации государственных программ Республики Тыва на 01.03.2021 год. | [11 empty] | Приложение №1
Объемы финансирования (тыс. руб.)
Наименование государственных программ | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Республиканский бюджет |  |  |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года)
| план | факт | план | факт | Предусмотрено программой | Утверждено на 2020 год законом о бюджете РТ | Предусмотрено уточненной бюджетной росписью на отчетный период | Исполнено (Кассовые расходы) | план | факт | план | факт
Всего | [10 empty] | 0 | 0
Государственная программа Республики Тыва "Обеспечение доступным и комфортным жильем на 2014-2020 годы" | 2100653.559 | 0 | 2025373.6 | 0 | 70708.61 | 70708.61 | 70708.614 | 0 | 5572.645 | 0 | 0 | 0
1. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 117225.789 | 0 | 111527.9 | 0 | 1126.54 | 1126.54 | 1126.544 | 0 | 4571.345 | 0 | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья с Минстроем России от 25 декабря 2020 г. № 069-09-2021-230. Предусмотрены средства в размере: 112 654,444 тыс. рублей на предоставление социальных выплат 163 молодым семьям, из них: - 111 527,900 тыс. рублей из федерального бюджета; - 1 126,540 тыс. рублей из республиканского бюджета. В Законе Республики Тыва № 677-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию мероприятия в 2021 году предусмотрены средства из местного бюджета в размере 4 571,345 тыс. рублей. Финансирование начнется с апреля.
Мероприятия | 117225.789 | 0 | 111527.9 | 0 | 1126.54 | 1126.54 | 1126.544 | 0 | 4571.345 | 0 | 0 | 0
Обеспечение жильем молодых семей | 117225.789 | 0 | 111527.9 |  | 1126.54 | 1126.54 | 1126.544 |  | 4571.345 |  |  | 0
2. Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике Тыва" | 6341.7 | 0 | 0 | 0 | 6341.7 | 6341.7 | 6341.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия | 6341.7 | 0 | 0 | 0 | 6341.7 | 6341.7 | 6341.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике Тыва | 6341.7 | 0 | 0 | 0 | 6341.7 | 6341.7 | 6341.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство культуры Республики Тыва | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство образования и науки Республики Тыва | 2341.7 | 0 | 0 | 0 | 2341.7 | 2341.7 | 2341.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство спорта Республики Тыва | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. Подпрограмма"Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Тыва на 2021- 2025 годы" | 1933177.47 | 0 | 1913845.7 | 0 | 19331.77 | 19331.77 | 19331.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Размер предотвращенного ущерба от возможного разрушения жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в результате землетрясений | 1933177.47 | 0 | 1913845.7 | 0 | 19331.77 | 19331.77 | 19331.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. Подпрограмма "Развитие промышленности строительных материалов и внедрения композитных материалов Республики Тыва" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кирпич керамический | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Железобетонные конструкции и изделия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. Подпрограмма " Территориальное планирование и комплексное развитие территорий" | 43908.6 | 0 | 0 | 0 | 43908.6 | 43908.6 | 43908.6 | 0 | 1001.3 | 0 | 0 | 0
актуализация документов территориального планирования Республики Тыва – 100 процентов; | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разрабатывается задание на проектирование, осуществляется сбор исходных данных
актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образо ваний – 100 процентов; | 36408.6 | 0 | 0 | 0 | 36408.6 | 36408.6 | 36408.6 | 0 | 1001.3 | 0 | 0 | 0 | Разрабатывается проект соглашения с муниципальными образованиями, заключение планируется с 29.03.2021
наличие проектно-сметной документации по проектам пла нировки микрорайонов с наружными инженерными сетями – 5 ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Готовятся документы для публичных слушаний
Проект комплексной застройки территории по ул. Иркутская, г. Кызыла | [12 empty] | Проведены инженерно-изыскательские работы на площади 27,6 га, планируемой к застройке. Выполняется окончательный вариант планировки территории с учетом замечаний мэрии г. Кызыла и Минстроя РТ, по размещению жилых домов и социальных объектов. По результатам согласования выполненных работ 1 и 2 этапов, мэрией г. Кызыла будут проведены публичные слушания. Проектная организация приступит к 3 этапу выполнения проекта "Наружные инженерные сети". Начата работа с ресурсоснабжающими организациями по предоставлению ТУ на техприсоединение. Ведутся расчеты по требуемым мощностям инженерного обеспечения микрорайона.
Проектирование строительства очистного сооружения в г. Кызыл Республики Тыва. | [12 empty] | Заключен государственный контракт на инженерные изыскания, проектные и экспертные работы с Федеральным государственным унитарным предприятием «Главное строительное управление Федеральной службы исполнения наказаний» (ФГУП ГСУ ФСИН России) от 26 ноября 2020 г. № 207-20 на сумму 59 700,0 тыс. рублей. Сроком исполнения до 1 июля 2020 г. Выплачен аванс в сумме 17 910,0 тыс. рублей. С ООО «Водоканал-Сервис» заключены 2 договора субаренды (без оплаты) (до 20.09.2021 г.) от 22 октября 2020 г. на земельные участки с кадастровыми номерами 17:18:0106012:451 площадью 20 342 м2 и 17:18:0106012:2 площадью 292 234,61м2. В ДАГИЗО мэрии г. Кызыла направлена заявка на выдачу ГПЗУ от 7 октября №РМ-06-4919. Проектным предприятием подготовлено ГПЗУ и направлено в ДАГИЗО от 23 декабря 2020 г. на корректировку и утверждение. От АО «Тывасвязьинформ» получены ТУ от 22 декабря 2020 г. № 337 на телефонизацию и интернет. Согласованна программа работ на выполнение инженерно-геодезических изысканий, инженерно-геологических изысканий, инженерно-экологических изысканий; инженерно-гидрометеорологических изысканий; программа работ на выполнение сейсмического микрорайонирования. Заказчику представлена документация в электронном виде (технические отчеты по инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям, по сейсмомикрорайонированию, по результатам визуального обследования строительных конструкций . Разрабатывается проектное решение по технологии.
Строительство очистных сооружений канализации г. Шагонар Улуг-Хемского района Республики Тыва. | [12 empty] | Заключен ГК с ООО «Союз Энергетиков Поволжья» (г. Тольятти) от 07.12.2020 г. № 208-20 на сумму 12 500,0 тыс. рублей. Окончание работ в течение 6 календарных месяцев с даты заключения контракта, но не позднее 30 июня 2021 года. Профинансирован аванс в размере 3 750,0 тыс. рублей. Представителем проектного предприятия проводился сбор исходных данных в г. Шагонаре. Представлен расчет потребности в тепле и сравнение вариантов организации теплоснабжения от централизованной сети или угольной котельной. По расчету на теплоснабжение требуется 0,468 Гкал/ч. Расчет направлен ТЭК 4 для определения стоимости затрат и теплопотерь.
Строительство очистных сооружений канализации с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района Республики Тыва. | [12 empty] | Заключен ГК от 07.12.2020 г. № 210-20 с ООО «Сибпроект», г. Новосибирск на сумму 7 173,6942 тыс. рублей. Окончание работ: в течение 6 календарных месяцев с даты заключения контракта, но не позднее 30 июня 2021 года. Профинансирован аванс в размере 1 198,1852 тыс. рублей. Проводится сбор исходных данных, определяется мощность очистных.Заключен договор на земельный участок от 20 октября 2020 г. без № сроком действия до 20 сентября 2021 г. на земельном участке с кадастровым номером 17:15:0301013:682 площадью 17 869 м2. От АО «Тывасвязьинформ» получены ТУ от 22 декабря 2020 г. № 335.