## 01.01.2023 (2)
СВОД комплексный план по реализации мероприятий государственной программы
по состоянию на 01.01.2023г.
| Наименование госпрограммы | Всего | ФБ | РБ | Плановые мероприятия/достижение | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года) | Сроки исполнения | Ответственный
| 1. Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Тыва на 2013-2020 годы | 278844.6462 | 161544.4848 | 117300.1614 |  |  |  | отдел ЖКХ
1 | Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва", г. Чадан Дузн-Хемчикского коджууна, этап 2013 года | 184924.1468 | 93433.2584 | 91490.8884 | По этапу 2013 года расселение 4 910,2 кв.м. или 289 чел. | *По этапу 2013 года программы переселения граждан на 01.01.2023 расселено 20 570,8 кв.м. аварийного жилья, 553 помещений или 1 362 чел., в том числе за 2022 год расселено 4 910,2 кв. м, 122 помещений или 289 человек. | 30.12.2022 | Монгуш Р.А.
2 | Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва", г. Чадан Дузн-Хемчикского коджууна, этап 2014 года | 0 | 0 | 0 | По этапу 2014 года расселение 776,5 кв.м. или 41 чел. | *По этапу 2014 года программы переселения граждан на 01.01.2023 г. расселено 13 819,0 кв.м. аварийного жилья, 388 помещений или 1 142 чел., в том числе за 2022 год расселено 776,5 кв. м, 20 помещений или 41 человек. | 30.12.2022
3 | Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва", пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна, этап 2015 года | 48891.009 | 35012.284 | 13878.725 | По этапу 2015 года расселение 2 322,4 кв.м. или 91 чел. | * По этапу 2015 года программы переселения граждан на 01.01.2023 г. расселено 14 491,59 кв.м. аварийного жилья, 373 семей или 1 007 чел., в том числе за 2022 год расселено 2 322,4 кв. м, 55 помещений или 91 человек. | 30.12.2022
4 | Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва", г. Туран Пий-Хемского кожууна, этап 2016 года | 2532.4977 | 1852.7157 | 679.782 | По этапу 2016 года расселение 1 929,9 кв.м. или 131 чел. | * По этапу 2016 года программы переселения граждан на 01.01.2023 г. расселено 18 839,80 кв.м. аварийного жилья, 533 помещений или 1 533 чел., в том числе за 2022 год расселено 1 927,9 кв. м, 53 помещений или 131 человек. | 30.12.2022
5 | Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва", с.Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна, этап 2018 года | 42496.9927 | 31246.2267 | 11250.766 | По этапу 2018 года расселение 5 120,6 кв.м. или 459 чел. | * По этапу 2018 года программы переселения граждан на 01.01.2023 г. расселено 14 534,1 кв.м. аварийного жилья, 367 помещений или 1 327 чел., в том числе за 2022 год расселено 5 120,60 кв. м, 141 помещений или 459 человек. | 30.12.2022