## Комлексный план
СВОД комплексный план по реализации мероприятий государственной программы
по состоянию на 1.01.2023г.
Наименование госпрограммы | Наименование мероприятий по реализации основных мероприятий подпрограммы | Всего | ФБ | РБ | Плановые мероприятия/достижение | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года) | Сроки исполнения | Ответственный
1 .Государственная программа Республики Тыва "Формирование современной городской среды 2018-2024 годы" | 1) благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования; | 88.4237 | 86.6815 | 0.86673 | количество благоустроенных общественных территорий - 26 ед. | Благоустроено 26 общественных территорий. Средняя строительная готовность составляет 100% | 2022-12-31 | Отдел арихтектуры, территориального планирования и контроля за градостроительной деятельностью
| 2) реализация проектов благоустройства муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 76.5 | 75 | 0.75 | Реализованные проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом - 0 | Строительная готовность объекта "Парк первых русских переселенцев" составляет 99%. | 31.12.2023 | Отдел арихтектуры, территориального планирования и контроля за градостроительной деятельностью