## на 01.01.2023
| Отчет о реализации государственных программ Республики Тыва на 01.01.2023 год. | [11 empty] | Приложение №1
Объемы финансирования (тыс. руб.)
Наименование государственных программ | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Республиканский бюджет |  |  |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года)
| план | факт | план | факт | Предусмотрено программой | Утверждено на 2022 год законом о бюджете РТ | Предусмотрено уточненной бюджетной росписью на отчетный период | Исполнено (Кассовые расходы) | план | факт | план | факт
Всего | [10 empty] | 0 | 0
Программа "По переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Республике тыва на 2013-2020 годы"
Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва", г. Чадан Дузн-Хемчикского коджууна, этап 2013 года | 184924.1468 | 174429.1004 | 93433.2584 | 82938.2714 | 91490.8884 | 91490.8884 | 91490.8884 | 91490.8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | *По этапу 2013 года программы переселения граждан на 01.01.2023 расселено 20 570,8 кв.м. аварийного жилья, 553 помещений или 1 362 чел., в том числе за 2022 год расселено 4 910,2 кв. м, 122 помещений или 289 человек.
Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва", г. Чадан Дузн-Хемчикского коджууна, этап 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *По этапу 2014 года программы переселения граждан на 01.01.2023 г. расселено 13 819,0 кв.м. аварийного жилья, 388 помещений или 1 142 чел., в том числе за 2022 год расселено 776,5 кв. м, 20 помещений или 41 человек.
Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва", пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна, этап 2015 года | 48891.009 | 48836.284 | 35012.284 | 35012.284 | 13878.725 | 13878.725 | 13878.725 | 13824 | 0 | 0 | 0 | 0 | * По этапу 2015 года программы переселения граждан на 01.01.2023 г. расселено 14 491,59 кв.м. аварийного жилья, 373 семей или 1 007 чел., в том числе за 2022 год расселено 2 322,4 кв. м, 55 помещений или 91 человек.
Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва", г. Туран Пий-Хемского кожууна, этап 2016 года | 2532.4977 | 0 | 1852.7157 | 0 | 679.782 | 679.782 | 679.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * По этапу 2016 года программы переселения граждан на 01.01.2023 г. расселено 18 839,80 кв.м. аварийного жилья, 533 помещений или 1 533 чел., в том числе за 2022 год расселено 1 927,9 кв. м, 53 помещений или 131 человек.
Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва", с.Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна, этап 2018 года | 42496.9927 | 41823.2893 | 31246.2267 | 30666.2499 | 11250.766 | 11250.766 | 11250.766 | 11157.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | * По этапу 2018 года программы переселения граждан на 01.01.2023 г. расселено 14 534,1 кв.м. аварийного жилья, 367 помещений или 1 327 чел., в том числе за 2022 год расселено 5 120,60 кв. м, 141 помещений или 459 человек.
Итого по программе | 278844.6462 | 265088.6738 | 161544.4848 | 148616.8053 | 117300.1614 | 117300.1614 | 117300.1614 | 116471.8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | х