## Лист1
Матрица взаимодействия между государственными органами, осуществляющими полномочия в сфере строительства и градостроительства, жилищных отношений, строительного надзора и государственной экспертизы
№ п/п | Наименование мероприятия | Наименование субъекта взаимодействия | [5 empty] | Примечание: О - отвечает за выполнение данной функции, организует ее исполнение, подготавливает и оформляет необходимый документ, в предоставляет исходные данные, информацию, необходимые для выполнения данной функции; У - участвует в выполнении данной функции; С - согласовывает подготовленный документ по функции; Р - принимает решение; К - контроль за выполнением функции.
|  | Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | Министерство строительства Республики Тыва | Государственное автономное учреждение «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва» | Служба государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва | Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Республики Тыва (государственные и муниципальные заказчики) | Подрядные и проектные организации
1 | Организация методологической поддержки внедрения ИСУП | __ | О | __ | __ | __ | __
2 | Организация и проведение самостоятельных обучающих мероприятий для пользователей | __ | О | У | У | У | __
3 | Проведение мероприятий (стратегические сессии, форумы, круглые столы) направленных на разъяснение принципов и необходимости работы в ИСУП | У, С, Р | О | У, Р | У, Р | У | __
4 | Формирование и внесение в ИСУП исчерпывающего перечня объектов строительства и реконструкции, реализуемых или планируемых к реализации в течение 2024–2026 гг. | С | О | __ | __ | __ | __
5 | Добавление пользователей из числа организаций, выполняющих функции государственного и муниципального заказчика | __ | У | __ | __ | У | __
6 | Обеспечение наполнения разделов «Основная информация», «Управление проектами», «Документация» для всех объектов капитального строительства, внесенных в ИСУП. | К | У, К | __ | __ | О | __
7 | Внесение в ИСУП информации об объектах капитального строительства, ранее подлежащей внесению в ИС «Цифровой контроль строительства», реализуемых в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 05.03.2021 № 331 | __ | О | __ | __ | У | __
8 | Обеспечение обмена данными в машиночитаемом формате между заказчиком и подрядчиком выполнения работ посредством Модуля заказчика в ИСУП и внешней информационной системы | __ | У, К | __ | __ | О | О
9 | Прохождение повышения квалификации государственных и муниципальных служащих, государственных заказчиков по направлению цифровой трансформации строительной отрасли | __ | Р, У, К | У, Р | У, Р | О | __
10 | Проведение мероприятий для подрядных организаций с привлечением представителей саморегулируемых организаций в проектировании и строительстве, направленных на разъяснение принципов и необходимости работы в специализированной информационной системе подрядчика | Р, У | О | __ | __ | __ | У