Объект строительства: Многоквартирный жилой дом

| Назначение объекта | Жилое помещение |
| --- | --- |
| Этажность | 4 этажа и более. |
| Источник финансирования | Собственные средства, республиканский, федеральный бюджет |
| Дополнительная информация | Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов культурного наследия и охранных зон объектов трубопроводного транспорта |
| Инженерные сети | Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, газораспределительной сети, сетям водоснабжения и водоотведения, ливневой системе водоотведения |
| Земельный участок | Находится в собственности или аренде у застройщика |

| Предпроектная подготовка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Получение градостроительного плана земельного участка | Органы местного самоуправления | не более 14 рабочих дней | Градостроительный план земельного участка |
| 2 | Заключение договора и получение технических условий о подключении к электрическим сетям | АО «Тываэнерго» | не более 14 рабочих дней | Договор с техническими условиями о технологическом присоединении к электрическим сетям |
| 3 | Получение технических условий подключения к сетям теплоснабжения | АО «Кызылская ТЭЦ» | не более 30 рабочих дней | Технические условия подключения к сетям теплоснабжения |
| 4 | Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения | АО «Кызылская ТЭЦ» | не более 30 рабочих дней | Договор о подключении к системе теплоснабжения |
| 5 | Получение технических условий подключения к централизованной системе холодного водоснабжения | ООО «Водоканал-сервис» | не более 15 рабочих дней | Технические условия подключения к централизованной системе холодного водоснабжения |
| 6 | Заключение договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения | ООО «Водоканал-сервис» | не более 15 рабочих дней | Договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения |
| 7 | Получение технических условий подключения к централизованной системе горячего водоснабжения | АО «Кызылская ТЭЦ» | не более 30 рабочих дней | Технические условия подключения к централизованной системе горячего водоснабжения |
| 8 | Заключение договора о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения | АО «Кызылская ТЭЦ» | не более 30 рабочих дней | Договор о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения |
| 9 | Получение технических условий подключения к системам водоотведения | ООО «Водоканал-сервис» | не более 15 рабочих дней | Технические условия подключения к централизованным бытовым системам водоотведения |
| 10 | Заключение договора подключения к системам водоотведения | ООО «Водоканал-сервис» | не более 15 рабочих дней | Договор о подключении к централизованным бытовым системам водоотведения |

| Подготовка к строительству |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Получение разрешения на рубку (обрезку) древесно-кустарниковой растительности и ликвидацию травяного покрова | Органы местного самоуправления | не более 10 рабочих дней | Разрешение на рубку и (или)обрезку древесно-кустарниковой растительности и ликвидацию травяного покрова |
| 2 | Получение адреса объекта капитального строительства | Органы местного самоуправления | не более 10 рабочих дней | Постановление администрации городского округа города Петропавловска-Камчатского о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации |
| 3 | Получение разрешения на строительство | Органы местного самоуправления | не более 5 рабочих дней | Разрешение на строительство |
| 4 | Получение разрешения на осуществление земляных работ | Органы местного самоуправления | не более 10 рабочих дней | Разрешение на производство земляных работ |

Строительно-монтажные работы

| Ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации | Кадастровый инженер | договорной | Технический план здания |
| 2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Органы местного самоуправления | не более 5 рабочих дней | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |