## Лист1
СВОД комплексный план по реализации мероприятий государственной программы по состоянию на 13 января.
Наименование госпрограммы | Всего | ФБ | РБ | Плановые мероприятия/достижение | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года) | Примечание | Сроки исполнения
1 .Государственная программа Республики Тыва "Обеспечение доступным и комфортным жильем на 2021-2025 годы" | 311067.4291 | 279635.6206 | 31431.8085 |  | 299330.752 |  | 2022-12-31
1. Подпрограмма "Территориальное планирование и комплексное развитие территорий" | 111908.1098 | 95882.9206 | 16025.1891 |  | 104765.025 | В рамках реализации Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва по мероприятию «Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства, социальной сферы в РТ» осуществляется разработка проектов планировки и межевания с наружными инженерными сетями территории микрорайонов. Корректировка Схемы территориального планирования РТ (далее - СТП РТ) началась в 2022 г. в соответствии с госконтрактом от 11.07.2022 г. № 124-22, заказчик – ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», исполнитель ООО НПИ «ЭНКО». Стоимость контракта 3900,0 тыс. руб., оплачено 100 %. В декабре 2022 г. подрядчик представил разработанные материалы, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ необходимо согласование проекта СТП РТ с ФОИВ, субъектами, имеющими общую границу с РТ. Согласование происходит посредством Федеральной государственной информационной системы (ФГИС ТП) | 2022-12-31
Расходы по территориальному планированию Республики Тыва | 3900.0222 |  | 3900.0222 | 0 | 1170 |  | 2022-12-31
Реализация проектов комплексной застройки в рамках ИП социально-экономического развития РТ | 108008.0875 | 95882.9206 | 12125.1669 | 0 | 103595.025 |  | 2022-12-31
Проект комплексной застроек территории | 41046.9051 | 40636.3 | 410.6051 |  | 36633.8426 |  | 2022-12-31
Строительство инж. Сетей для комплексной застройки территорий по ул. Юбилейная и Первомайская с. Хову-Аксы) | 30699.637 | 30392.4002 | 307.2368 |  | 30699.637 |  | 2022-12-31
Техприсоединение к инж. сетям для комплексной застройки территорий по ул. Юбилейная и Первомайская с. Хову-Аксы (ТЭК 4) | 36261.5454 | 24854.2204 | 11407.325 |  | 36261.5454 |  | 2022-12-31
2. Подпрограмма "Развитие промышленности строительных материалов и внедрения композитных материалов Республики Тыва" | 54699.494 | 53660 | 1039.4941 | 0 | 54200 | Исполнено. Лимит подпрограммы-54 699,49415 тыс. рублей, профинансировано – 54 200,00 тыс. рублей. Организация производства строительных материалов Заключено соглашение № 1-ПСМ от 27 июля 2022 года между Министерством строительства Республики Тыва и ООО «Бастион» на общую сумму 54,2 млн. рублей в целях закупки оборудования и техники для производства инертных материалов – щебень, песок, отсев. Целевые показатели за 2022 год достигнуты 100 %.  создано 5 новых рабочих мест;  привлечено внебюджетных 23,0 млн. рублей; Организация производства кирпича В соответствии с порядком ИПСЭР, заключено соглашение № 2-к между Минстроем Республики Тыва и с ООО Управляющей компанией «АгроСервис17» от 5 октября 2020 года на сумму 40 400,0 тыс. рублей, данные средства освоены 100%. | 2022-12-31
3. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Республике Тыва" | 131406.8 | 130092.7 | 1314.1 | 155/161 | 131406.8 | Исполнено. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей с Минстроем России от 25 декабря 2021 г. № 069-09-2022-140. В соответствии с соглашением предусмотрены финансовые средства в размере 131 406,800 тыс. рублей на предоставление социальных выплат 155 молодым семьям, из них: 130 092,700 тыс. рублей из федерального бюджета; 1 314,100 тыс. рублей из республиканского бюджета. В Законе Республики Тыва № 787-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2021 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию мероприятия в 2022 году предусмотрены средства из местного бюджета в размере 5198,623 тыс. рублей. Заключены соглашения о предоставлении субсидии между Минстроем РТ и муниципальными образованиями республики (17 кожуунов и 2 городских округа). В 2022году освоение денежных средств составляет 100% и выданы жилищные сертификаты 161 молодым семьям. | 2022-12-31
4. Подпрограмма "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике Тыва" | 13053.0252 | 0 | 13053.0252 | 37/31 | 8958.9271 | Предусмотрен лимит-13 053,03 тыс. рублей, профинансировано – 8 958,93 тыс. рублей. Агенстов по делам молодежи. Всего за период с января по октябрь 2022 года выплаты субсидий на компенсацию части затрат по ипотечным кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилья в Республике Тыва были произведены 77 (64 %) лицам на общую сумму 5 429 919,20 руб (январь – 471 000,56 руб, февраль – 495 510,45 руб, март – 480 780,35 руб, апрель – 389 123,21 руб; май - 428 456,56 руб, июнь - 461 693,62 руб, июль - 503 406,49 руб, август - 408 341,97, сентябрь - 434 936,43 руб, октябрь – 472 837,91 руб, ноябрь – 439 489,09 руб, декабрь – 444 344,56 руб.). на 16 получателей субсидий из средств республиканского бюджета Республики Тыва из 26 претендентов. Министерство культуры.В рамках реализации Порядка предоставления субсидий на приобретение жилья в Республике Тыва работникам государственных учреждений культуры и искусства Республики Тыва субсидии на приобретение жилья получили 4 работника культуры на сумму 529,00787 тыс. рублей. В бюджете Министерства спорта Республики Тыва на 2022 год по подпрограмме предусмотрено 7 000,0 тыс. рублей из них профинансировно -3 000,0 тыс.рублей, денежные средства перечислены на расчетный счет 10.06.2022 г. в полном объеме, Монгуш Начыну Олзеевичу, спортсмену Республики Тыва, члену сборной команды РФ по спортивной (вольной) борьбе, завоевавшему 2 место на первенстве Европы - 2021 г. В 2022 году освоение остатка предусмотренных средств в сумме 4,0 млн.рублей получателю субсидии не направлено, в связи с недофинансированием субсидии Министерством финансов Республики Тыва. | 2022-12-31
5. Подпрограмма"Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Тыва на 2021- 2025 годы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансовые средства не предусмотрены.