## на 01.01.2023
| Отчет о реализации государственных программ Республики Тыва на 01.01.2023 год. | [11 empty] | Приложение №1
Объемы финансирования (тыс. руб.)
Наименование государственных программ | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Республиканский бюджет |  |  |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года)
| план | факт | план | факт | Предусмотрено программой | Утверждено на 2022 год законом о бюджете РТ | Предусмотрено уточненной бюджетной росписью на отчетный период | Исполнено (Кассовые расходы) | план | факт | план | факт
Всего | [10 empty] | 0 | 0
Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Тыва на 2019-2025 годы
пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна, с.Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна, этап 2020 года | 13866.1695 | 12182.3571 | 4488.9105 | 4488.9105 | 9377.259 | 9377.259 | 9377.259 | 7693.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | Этап 2020 года выполнен на 100%, расселены из 1 383,8 кв м непригодного жилья 28 семей или 73 человек, во введенные 2 дома ул. Московская, д. 122 и ул. Московская, д. 123 в г. Кызыле и 2 дома по ул. Юбилейная, д. 9, ул. Юбилейная, д. 13 в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна (на 01.01.2023 договоры не зарегистрированы по 5 семьям).
с.Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна и г. Кызыл, этап 2021 года | 73057.7645 | 58866.8246 | 45074.7085 | 44956.5346 | 27983.056 | 27983.056 | 27983.056 | 13910.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Этап 2021 года выполнен на 56%, расселены из 1 391,7 кв м непригодного жилья 23 семей или 65 человек, во введенные 3 дома ул. Иркутская, д. 9/1,9/2 и ул. О. Саган-оола, д. 4/2 в г. Кызыле и 2 дома по ул. Юбилейная, д. 9, ул. Юбилейная, д. 13 в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна (на 01.01.2023 договоры не зарегистрированы по 5 семьям).
с.Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна, этап 2022 года | 215850.452 | 129591.5618 | 213676.799 | 129155.194 | 2173.653 | 2173.653 | 2173.653 | 436.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | По этапу 2022 года заключены 4 государственных контракта на приобретение путем строительства 50 помещений общей площадью 2 257 кв. м на общую сумму 215,850 млн. рублей в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна или 100% Начато строительство 3 многоквартирных домов по ул. Юбилейная, д. 15, ул. Первомайская, д. 6,11 в с. Хову-Аксы. Профинансировано: 99258,69 тыс. рублей
Итого по программе | 302774.3859 | 200640.7435 | 263240.4179 | 178600.639 | 39533.968 | 39533.968 | 39533.968 | 22040.1045 | 0 | 0 | 0 | 0