## Лист1
Перечень объектов, по которым принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва на осуществление капитальных вложений
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта | Направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение); | Наименование главного распорядителя и государственного заказчика, застройщика (заказчика); | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества; | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта; | Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвер- жденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства согласно паспорту инвестиционного проекта | Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций или общий (предель- ный) объем субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета на реализа- цию инвестиционного проекта, с указанием размера средств | Размер средств организации, направляемых на реализацию инвестиционного проекта | В том числе по годам |  |  | Ход реализации
[9 empty] | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г.
1 | Устройство защитной дамбы на р. Енисей в западной части г. Кызыла | Реконструкция | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва | 4983,93 метр | 2023 | 487830.78 | 487830.779 | 0 | 269201.555 | 218629.224 | 0 | Работы завершены. Объект введен в эксплуатацию.
2 | Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Чадан в г. Чадане Дзун-Хемчикского кожууна | Строительство | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва | 1 штука | 2024 | 73397.23 | 73397.229 | 0 | 28471.166 | 34926.133 | 9999.93 | Технический процент готовности объекта 95%, объект близок к завершению, кассовое освоение 100%. Ожидается поставка материалов для завершения работ.