## январь-декабрь
Информация о целевых индикаторах государственных и адресных программ Республики Тыва, курируемых Министерством строительства и ЖКХ РТ на 01.01.2023
№ п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2016 год | 2019 год |  | % исполнения | 2020 год |  |  |  |  | % исполнения | 2021 год |  | % исполнения | 2022 год |  | % исполнения | Примечание ( причины не достижения, факторы увеличения) | Ответственные исполнители
|  |  | факт | план | факт |  | план | факт | I полугодие | II полугодие | факт за 12 мес. |  | план | факт за 12 мес. |  | план | факт за 12 мес.
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13 | 14
2 | Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Тыва на 2019-2025 годы. За 12 мес 2022 года достигнуты - 1 индикатора, частично достигнуты -1 , не достигнуты - 0
1 | Ликвидация жилищного фонда:
1.1. | пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна по этапу 2019 года | кв.м |  | 20 | 31 | 155% | 74.7 |  |  |  | 74.7 | 100% | [6 empty] | Этап 2019 года завершен, расселены из 105,7 кв м непригодного жилья 3 семьи или 6 человек, во введенные 2 дома по ул. Иркутская, д. 6 и ул. Московская, д. 122 в г. Кызыле. | Отдел нацпроектов - Монгуш Р.А
1.2. | пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна, с.Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна, этап 2020 года | кв.м |  | - | - | - | 188.1 |  |  |  | 188.1 | 100% | 1195,7 | 0 | 0 | 1195,7 | 1195,7 | 100
1.3. | г. Кызыл, с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна, этап 2021 года | кв.м |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2494.5 | 1391,7 | 55.7907
1.4. | с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна, этап 2022 года | кв.м | [13 empty] | 2257 | 0 | 0
2 | Переселение из аварийного жилищного фонда: | [17 empty] | Этап 2020 года выполнен на 100%, расселены из 1 383,8 кв м непригодного жилья 28 семей или 73 человек, во введенные 2 дома ул. Московская, д. 122 и ул. Московская, д. 123 в г. Кызыле и 2 дома по ул. Юбилейная, д. 9, ул. Юбилейная, д. 13 в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна (на 01.01.2023 договоры не зарегистрированы по 5 семьям).
2.1. | пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна по этапу 2019 года | человек |  | 1 | 3 | 300% | 3 |  |  |  | 3 | 100%
2.2. | пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна, с.Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна, этап 2020 года | человек |  | - | - | - | 13 |  |  |  | 13 | 100% | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 100
2.2.1 | в том числе: пгт. Каа-Хем | человек |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 13 | 185.7% | 36 | 0 | 0 | 35 | 35 | 100
2.2.2 | с.Хову-Аксы | человек |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | - | 32 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100
2.3. | г. Кызыл, с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна, этап 2021 года | человек |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 152 | 65 | 42.7632 | Этап 2021 года выполнен на 56%, расселены из 1 391,7 кв м непригодного жилья 23 семей или 65 человек, во введенные 3 дома ул. Иркутская, д. 9/1,9/2 и ул. О. Саган-оола, д. 4/2 в г. Кызыле и 2 дома по ул. Юбилейная, д. 9, ул. Юбилейная, д. 13 в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна (на 01.01.2023 договоры не зарегистрированы по 5 семьям).
| в том числе: Кызыл | человек | [13 empty] | 26 | 26 | 100
| с.Хову-Аксы | человек | [13 empty] | 126 | 39 | 30.9524
2.4. | с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна по этапу 2022 года | человек | [13 empty] | 28 | 0 | 0
3 | Количество расселенных помещений: | ед.
3.1. | пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна по этапу 2019 года | ед. |  | 1 | 3 | 300% | 2 |  |  |  | 2 | 100%
3.2. | пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна, с.Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна, этап 2020 года | ед. |  | - | - | - | 6 |  |  |  | 6 | 100% | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 100
3.2.1 | в том числе: пгт. Каа-Хем | ед. |  | - | - | - | 6 |  |  |  | 6 | 100% | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100
3.2.2 | с.Хову-Аксы | ед. |  | - | - | - | 0 |  |  |  | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100
3.3 | г. Кызыл, с.Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна, этап 2021 года | ед. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 49 | 23 | 46.9388
3.3.1 | в том числе: Кызыл | ед. | [13 empty] | 6 | 6 | 100 | По этапу 2022 года заключены 4 государственных контракта на приобретение путем строительства 50 помещений общей площадью 2 257 кв. м на общую сумму 215,850 млн. рублей в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна или 100% Начато строительство 3 многоквартирных домов по ул. Юбилейная, д. 15, ул. Первомайская, д. 6,11 в с. Хову-Аксы. Профинансировано: 99258,69 тыс. рублей
3.3.2 | с.Хову-Аксы | ед. | [13 empty] | 43 | 17 | 39.5349
4 | с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна по этапу 2022 года | ед. | [13 empty] | 10 | 0 | 0